|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ньурбатаа5ы о5о научнай-техническэй дьо5урун сайыннарар киин** |  | **Нюрбинский**  **Центр детского научно- технического творчества** |

Адрес: 678450 Нюрбинский район, г. Нюрба, ул. Ленина 32/1,

тел./факс: 8(41134) 2-42-33

zdnttnyurba@yandex.ru

Краткое наименование: МАУ ДО ЦДНТТ

Полное наименование:

Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования

«Центр детского научно-технического творчества»

муниципального района «Нюрбинский район» РС (Я)

**ПРОЕКТ**

**"**Мобильное приложение (бренд) Центра "ZDNTT Nyurba"

**Нюрба 2019г.**

***Паспорт проекта***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование проекта*** | Мобильное приложение (бренд) Центра "ZDNTT Nyurba" |
| ***Разработчики проекта*** | Жендорусова Марфа Ивановна - зам.директора по УВР,  Егорова Марина Семеновна - методист,  Миронов Егор Герасимович - педагог ДО. |
| ***Цель проекта*** | Разработка мобильного приложения Центра для доступности информации, удаленной записи на занятия и повышения положительного имиджа Центра. |
| ***Основные задачи проекта*** | -Упростить и повысить эффективнось записи на кружки;  -Ускорить обмен информациями между участниками образовательного процесса;  - Поддерживать постоянный и прямой контакт с родителями;  - Обеспечить открытость информации о деятельности Центра;  - Повысить положительный имидж Центра;  - Разнообразить форму обратной связи;  - Увеличить охват потенциальных заказчиков (законных представителей детей);  - Привлечь социальных партнеров для дальнейшего сотрудничества. |
| ***Принципы реализации проекта*** | - принцип социальной гарантии на качественное и безопасное дополнительное образование детей;  - принцип партнерства в целях расширения вовлеченности детей в дополнительное образование;  - принцип реализации права на развитие личностного и профессионального самоопределения детей и подростков в различных видах конструктивной и личностнообразующей деятельности. |
| ***Сроки реализации проекта*** | 2019-2023гг. |
| ***Этапы проекта*** | ***I этап – подготовительный (апрель - май 2019г.):***  - Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) на востребованность данного мобильного приложения; (*приложение №1*)  - Создание рабочей группы для совместного проектирования функций мобильного приложения;  *-* Разработка плана их реализации;  *-* Разработка мобильного приложения;  - Тестирование приложения и создание рабочей версии;  - Публикация мобильного приложения в Google Play Market.  ***II этап – основной (2019-2022гг.):***  - Запуск мобильного приложения;  - Онлайн - записи на занятия;  - Проведение онлайн - тестирований;  - Проведение рейтинга среди обучающихся;  - Создать раздел "Летняя занятость" с онлайн-записью;  - Создать раздел "Лавка продаж", где будут выставлены изделия обучающихся и педагогов для свободной продажи;  - Проведение онлайн мастер-классов;  - Своевременное обновление информации;  - Создать развлекательно-познавательный раздел.  ***III этап – обобщающий (2023г.):***  - Анализ и обобщение материалов;  - Проведение мониторинга успешности проекта;  - Обобщение результатов деятельности, его коррекция в соответствии с результатами. |
| ***Индикаторы эффективности реализации проекта*** | - повышение общего охвата потенциальных заказчиков (законных представителей детей);  - увеличение количества участников проекта;  - быстрый доступ информации;  - положительные отзывы населения и родителей;  - удовлетворенность потребителей услугами дополнительного образования детей. |
| ***Ожидаемые результаты и план мероприятий:*** | ***В результате реализации проекта мы предполагаем, получить следующие результаты:***  - Свободная онлайн- запись на занятия независимо от времени;  - Плодотворная совместная деятельность с родителями;  - Увеличение охвата пользователей мобильным приложением;  - Быстрая передача информации;  - Повышение рейтинга Центр;  - Возможность построить системную работу внутри Центра. |
| ***Перспективы*** | Разработать мобильное приложение структурногопоздразделения МАУ ДО ЦДНТТ ДДЦ "Юнион".  Добавит функцию “Образовательные онлайн курсы” |

*Приложение №1*

**Анкетирование для родителей**

Мы провели анкетирование среди родителей (законных представителей) на востребованность данного мобильного приложения.Всего приняли участие 127 родителей.

**3**

**111**

**5. Какие функции Вы бы хотели включить при разработке мобильного приложения? Ваши предложения.**

* своевременно узнавать изменения в расписаниях;
* положение конкурсов, фестивалей;
* мастер классы, творческие идеи для самостоятельной работы;
* простые и понятные функции;
* познавательные и обучающие занятия;
* фотографии детей, мероприятий;
* запись без регистрации;
* легкий доступ;
* онлайн-вебинары по разным кружкам и занятиям;
* удобство и доступность;
* журнал посещения;
* функция «Личный кабинет ребенка».