|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ньурбатаа5ы о5о научнай-техническэй дьо5урун сайыннарар киин** |  | **Нюрбинский****Центр детского научно- технического творчества** |

Адрес: 678450 Нюрбинский район, г. Нюрба, ул. Ленина 32/1,

тел./факс: 8(41134) 2-42-33

zdnttnyurba@yandex.ru

Краткое наименование: МАУ ДО ЦДНТТ

Полное наименование:

Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования

«Центр детского научно-технического творчества»

 муниципального района «Нюрбинский район» РС (Я)

**ПРОЕКТ**

**"**Мобильное приложение (бренд) Центра "ZDNTT Nyurba"

**Нюрба 2019г.**

***Паспорт проекта***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование проекта*** | Мобильное приложение (бренд) Центра "ZDNTT Nyurba"  |
| ***Разработчики проекта*** | Жендорусова Марфа Ивановна - зам.директора по УВР, Егорова Марина Семеновна - методист, Миронов Егор Герасимович - педагог ДО. |
| ***Цель проекта*** | Разработка мобильного приложения Центра для доступности информации, удаленной записи на занятия и повышения положительного имиджа Центра.  |
| ***Основные задачи проекта*** | -Упростить и повысить эффективнось записи на кружки;-Ускорить обмен информациями между участниками образовательного процесса;- Поддерживать постоянный и прямой контакт с родителями;- Обеспечить открытость информации о деятельности Центра;- Повысить положительный имидж Центра;- Разнообразить форму обратной связи;- Увеличить охват потенциальных заказчиков (законных представителей детей); - Привлечь социальных партнеров для дальнейшего сотрудничества.  |
| ***Принципы реализации проекта*** | - принцип социальной гарантии на качественное и безопасное дополнительное образование детей;- принцип партнерства в целях расширения вовлеченности детей в дополнительное образование;- принцип реализации права на развитие личностного и профессионального самоопределения детей и подростков в различных видах конструктивной и личностнообразующей деятельности.  |
| ***Сроки реализации проекта*** | 2019-2023гг. |
| ***Этапы проекта*** | ***I этап – подготовительный (апрель - май 2019г.):***- Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) на востребованность данного мобильного приложения; (*приложение №1*) - Создание рабочей группы для совместного проектирования функций мобильного приложения; *-* Разработка плана их реализации;*-* Разработка мобильного приложения;- Тестирование приложения и создание рабочей версии;- Публикация мобильного приложения в Google Play Market.***II этап – основной (2019-2022гг.):***- Запуск мобильного приложения;- Онлайн - записи на занятия;- Проведение онлайн - тестирований; - Проведение рейтинга среди обучающихся;- Создать раздел "Летняя занятость" с онлайн-записью; - Создать раздел "Лавка продаж", где будут выставлены изделия обучающихся и педагогов для свободной продажи;- Проведение онлайн мастер-классов; - Своевременное обновление информации;- Создать развлекательно-познавательный раздел. ***III этап – обобщающий (2023г.):***- Анализ и обобщение материалов;- Проведение мониторинга успешности проекта;- Обобщение результатов деятельности, его коррекция в соответствии с результатами. |
| ***Индикаторы эффективности реализации проекта***  | - повышение общего охвата потенциальных заказчиков (законных представителей детей);- увеличение количества участников проекта;- быстрый доступ информации;- положительные отзывы населения и родителей;- удовлетворенность потребителей услугами дополнительного образования детей. |
| ***Ожидаемые результаты и план мероприятий:***  | ***В результате реализации проекта мы предполагаем, получить следующие результаты:***- Свободная онлайн- запись на занятия независимо от времени;- Плодотворная совместная деятельность с родителями;- Увеличение охвата пользователей мобильным приложением;- Быстрая передача информации;- Повышение рейтинга Центр;- Возможность построить системную работу внутри Центра.  |
| ***Перспективы*** | Разработать мобильное приложение структурногопоздразделения МАУ ДО ЦДНТТ ДДЦ "Юнион".Добавит функцию “Образовательные онлайн курсы” |

*Приложение №1*

**Анкетирование для родителей**

Мы провели анкетирование среди родителей (законных представителей) на востребованность данного мобильного приложения.Всего приняли участие 127 родителей.

**3**

**111**

**5. Какие функции Вы бы хотели включить при разработке мобильного приложения? Ваши предложения.**

* своевременно узнавать изменения в расписаниях;
* положение конкурсов, фестивалей;
* мастер классы, творческие идеи для самостоятельной работы;
* простые и понятные функции;
* познавательные и обучающие занятия;
* фотографии детей, мероприятий;
* запись без регистрации;
* легкий доступ;
* онлайн-вебинары по разным кружкам и занятиям;
* удобство и доступность;
* журнал посещения;
* функция «Личный кабинет ребенка».